## Tier List
Eje | Ítem | Estado | Semana
Despliegue | CI/CD GitHub Actions → Azure Web App (OIDC) | ✔ Hecho | -
Despliegue | BD en Azure SQL (RRHH_Normalizado) | ✔ Hecho | -
Despliegue | dotnet test en el pipeline | ✘ Falta | S4
Extensibilidad | Inyección de dependencias (Program.cs) | ✔ Hecho | -
Extensibilidad | Arquitectura en 3 capas (Datos/Entidades/Lógica) | ✔ Hecho | -
Extensibilidad | Interfaces (IRepositorio, IExportadorTabla) | ✘ Falta | S3
Extensibilidad | RepositorioBase / LogicaBase genéricos (quitar ~80 pares duplicados) | ✘ Falta | S3
Extensibilidad | EmpleadoController con ~15 dependencias (partir) | ◐ Parcial | S3
Escalabilidad | async/await en todas las capas | ✔ Hecho | -
Escalabilidad | Diseño sin estado (cookie, sin Session) | ✔ Hecho | -
Escalabilidad | Rate limiting + manejo global de errores | ✔ Hecho | -
Escalabilidad | Paginación en BD (hoy en memoria / tablas completas) | ◐ Parcial | S3
Escalabilidad | Caché de catálogos | ✘ Falta | S3
Escalabilidad | Health checks | ✘ Falta | S3
Escalabilidad | Logging (ILogger) y configuración IOptions | ◐ Parcial | S3
Validaciones | Front: scripts de validación en vistas (24 vistas) | ◐ Parcial | S1
Validaciones | Front: asp-validation-for, required, maxlength | ✘ Falta | S1
Validaciones | Back: DataAnnotations en ViewModels/Entidades (solo 2) | ✘ Falta | S1
Validaciones | Back: ModelState.IsValid en POST (15 de 89) | ◐ Parcial | S1
Validaciones | Reglas de negocio en Lógica (DNI, fechas, duplicados) | ✘ Falta | S1
Seguridad | Login con cookie + hash PBKDF2 | ✔ Hecho | -
Seguridad | [Authorize] en controllers + rol Administrador | ✔ Hecho | -
Seguridad | Antiforgery en POST (89 de 89) | ✔ Hecho | -
Seguridad | Sin SQL crudo (EF Core) / HTTPS + HSTS | ✔ Hecho | -
Seguridad | Quitar clave Admin.2026 del repo y README | ◐ Parcial | S2
Seguridad | Cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options) y flags de cookie | ✘ Falta | S2
Seguridad | Política de contraseñas + bloqueo de cuenta | ✘ Falta | S2
Seguridad | Permisos por opción (Rol_Acceso) | ◐ Parcial | S2
Tests | Proyecto de pruebas unitarias (xUnit) | ✘ Falta | S4
Tests | Docs alineados con el código (citan cosas que no existen) | ✘ Falta | S4
Resumen
✔ Hecho
◐ Parcial
✘ Falta
S1–S4 = semana del plan en que se resuelve

## Plan 4 semanas
Semana | Eje | Tarea | Hecho
S1 | Validaciones | Agregar DataAnnotations a ViewModels y entidades clave | ☐
S1 | Validaciones | Verificar ModelState.IsValid en todos los POST | ☐
S1 | Validaciones | Vistas: asp-validation-for, required, maxlength | ☐
S1 | Validaciones | Reglas en capa Lógica: DNI, fechas, duplicados | ☐
S2 | Seguridad | Sacar Admin.2026 de appsettings.Development.json y README | ☐
S2 | Seguridad | Cabeceras de seguridad y cookie SecurePolicy=Always | ☐
S2 | Seguridad | Política de contraseñas y bloqueo por intentos fallidos | ☐
S2 | Seguridad | Aplicar permisos por opción (Rol_Acceso) | ☐
S3 | Extensibilidad | Crear interfaces + RepositorioBase/LogicaBase genéricos | ☐
S3 | Extensibilidad | Dividir EmpleadoController en servicios | ☐
S3 | Escalabilidad | Paginación en BD (IQueryable) y caché de catálogos | ☐
S3 | Escalabilidad | Health checks, ILogger e IOptions | ☐
S4 | Tests | Crear proyecto xUnit (Lógica y validaciones) | ☐
S4 | Despliegue | Agregar dotnet test al workflow de GitHub Actions | ☐
S4 | Tests | Actualizar docs/ para que coincidan con el código | ☐
S4 | Despliegue | Prueba final de despliegue y demo | ☐
Marca ☐ → ✔ en la columna Hecho al terminar cada tarea