## Slide 1: Gestión de solicitudes de cambio
TRABAJO GRUPAL · SEMANA 11
SC-008: Validaciones en frontend y backend
Sistema de RR.HH. Evo-RRLL · Grupo 5
Evolución y Configuración de Software · Docente: Ing. Edgard Vilchez Valdez
Registrada
Analizada
Aprobada con condiciones
En implementación
Cerrada
Notes: Presentamos cómo el Grupo 5 gestionaría una solicitud de cambio real después de la T2. Tomamos como solicitud principal SC-008, validaciones en frontend y backend, y la recorremos desde su registro hasta su control en GitHub. A la derecha se ve el ciclo de estados por el que pasa la solicitud; hoy está aprobada con condiciones.

## Slide 2: De dónde partimos después de la T2
Revisamos el sistema en cinco ejes y repartimos lo pendiente en las 4 semanas que quedan.
30
puntos revisados en la tier list
12
puntos que todavía faltan
7
solicitudes de cambio previas
Plan de 4 semanas
S1
Validaciones
SC-008 · solicitud principal
Hoy
S2
Seguridad
SC-009 · completa SC-002
S3
Extensibilidad y escalabilidad
Reabre SC-006 y atiende SC-005
S4
Tests y cierre
SC-010 · dotnet test en el pipeline
Notes: Después de la T2 hicimos una revisión del sistema en extensibilidad, escalabilidad, validaciones, seguridad y tests. De 30 puntos, 12 todavía faltan. Ese diagnóstico se convirtió en un plan de 4 semanas, y cada semana tiene su solicitud de cambio. La primera semana corresponde a SC-008, validaciones, que es la que desarrollamos hoy.

## Slide 3: Revisión de las 7 solicitudes anteriores
Código | Tipo | Solicitud | Estado registrado | Estado verificado en el código | Acción
SC-001 | Correctivo | Validar fechas y solapamiento en Permisos | Aprobado | No implementado: Permiso no valida fechas | Se integra a SC-008
SC-002 | Preventivo | Bloqueo por intentos fallidos | Aprobado | Parcial: límite 5/min, sin bloqueo de cuenta | Se completa en SC-009
SC-003 | Perfectivo | Exportar asistencia a CSV | Aprobado | Pendiente: CSV solo en Empleado y Catálogo | Sigue en cola
SC-004 | Adaptativo | Cadena de conexión por entorno | Diferido | Resuelto: App Settings de Azure | Cerrar formalmente
SC-005 | Perfectivo | Paginar permisos en la BD | En evaluación | Pendiente: filtra en memoria | Semana 3
SC-006 | Perfectivo | Capas con contratos (interfaces) | Implementado | Parcial: hay capas, faltan interfaces | Reabrir en Semana 3
SC-007 | Perfectivo | Rediseño de interfaz | Implementado | Hecho, pero con Bootstrap, no Tailwind | Corregir el registro
!
Hallazgo: 3 solicitudes figuran como aprobadas o implementadas sin evidencia completa en el código. Lección: una SC solo se cierra con evidencia (PR, commit y prueba), no con el registro.
Notes: Antes de proponer nuevas solicitudes revisamos las 7 que ya teníamos, comparando lo que dice la matriz con lo que realmente hay en el código. SC-001, la validación de permisos, está aprobada pero no implementada, así que la integramos a SC-008. SC-002 está a medias. SC-006 figura como implementada pero no existen las interfaces. SC-004 en la práctica ya se resolvió con la configuración de Azure. Esto nos enseña que una solicitud se cierra con evidencia, no solo marcándola en la tabla.

## Slide 4: 1. Registro de solicitudes de cambio
Código | Solicitud de cambio | Tipo de cambio | Prioridad | Justificación
SC-008 | Validar todos los formularios en frontend y backend: DataAnnotations, ModelState y reglas de negocio | Correctivo | Alta | Solo 2 campos tienen validación y 15 de 89 POST revisan ModelState: entran datos vacíos o inválidos. Retoma SC-001.
SC-009 | Endurecer la seguridad: sacar la clave del repositorio, cabeceras HTTP, política de contraseñas y bloqueo de cuenta | Preventivo | Alta | La clave de administrador está en git y en el README. Completa SC-002.
SC-010 | Pruebas automatizadas con xUnit y paso dotnet test en el pipeline de Azure | Preventivo | Media | No existe ningún test: cada despliegue a Azure sale sin verificación automática.
SC-008 seleccionada
Las tres continúan la numeración del proyecto (SC-001 a SC-007) y salen del diagnóstico posterior a la T2.
Notes: Registramos tres solicitudes nuevas, continuando la numeración: SC-008 validaciones, correctiva y de prioridad alta; SC-009 seguridad, preventiva y alta; y SC-010 pruebas automatizadas, preventiva y media. Las tres salen directamente del diagnóstico. Elegimos SC-008 como solicitud principal.

## Slide 5: ¿Por qué elegimos SC-008?
2
atributos de validación en 82 entidades y 16 ViewModels
15/89
acciones POST revisan ModelState.IsValid
0
reglas de negocio en la Capa Lógica
1
Integridad de los datos
Protege DNI, fechas y permisos del personal, que alimentan reportes y planillas.
2
Lo ve el usuario final
Es lo primero que reporta el área de RR.HH. al registrar información.
3
Habilita SC-010
Sin reglas definidas no hay nada que probar de forma automática.
4
Retoma SC-001
Estaba aprobada y nunca se implementó: cerramos una deuda del proceso.
Notes: Elegimos SC-008 por cuatro motivos. Primero, la brecha es la más grande: solo hay 2 atributos de validación en todo el modelo, apenas 15 de 89 acciones POST revisan el estado del modelo y la capa lógica no tiene reglas. Segundo, protege la integridad de los datos del personal. Tercero, es la base para SC-010, porque sin reglas no hay nada que probar. Y cuarto, retoma SC-001, que quedó aprobada pero sin implementar.

## Slide 6: 2. Solicitud seleccionada: SC-008
1
Código
SC-008 · Correctivo · Prioridad alta. Registrada el 28/10/2026.
2
Descripción del cambio
Validar cada formulario en el navegador y en el servidor, con reglas de negocio centralizadas en la Capa Lógica.
3
Solicitante
Área de Recursos Humanos (registradores de personal), tras la revisión de la T2.
4
Problema que lo origina
Se guardan campos vacíos, DNI con letras, fecha fin anterior a inicio y registros duplicados.
5
Beneficio esperado
Datos confiables desde el ingreso, mensajes claros al usuario y reglas en un solo lugar.
6
Riesgo de no hacerlo
Reportes y planillas con datos erróneos, correcciones manuales en la BD y pérdida de confianza.
Notes: Esta es la ficha de SC-008. El solicitante es el área de Recursos Humanos, que registra al personal. El problema es que el sistema guarda campos vacíos, DNI con letras, fechas de fin anteriores al inicio y registros duplicados. El beneficio es tener datos confiables desde el ingreso. Si no lo hacemos, los reportes y planillas salen con errores y hay que corregir a mano en la base de datos.

## Slide 7: 3. Análisis de impacto
Aspecto | Cómo lo afecta SC-008 | Nivel
Funcionalidades existentes | Los 16 módulos con formularios cambian: rechazarán datos que hoy aceptan. | Alto
Código fuente | ViewModels y entidades (atributos), 7 controllers sin ModelState, Capa Lógica (métodos Validar) y vistas Create/Edit. | Alto
Base de datos y estructura | Sin cambios de esquema. Un script de solo lectura detecta los registros inválidos que ya existen. | Bajo
Pruebas | Pruebas unitarias de reglas, funcionales por formulario y regresión de los 16 módulos. | Medio
Tiempo de desarrollo | Unas 40 horas-persona: la Semana 1 del plan. | Medio
Mantenibilidad | Mejora: reglas en un solo lugar y atributos reutilizables, por ejemplo [Dni]. | Positivo
Riesgos técnicos | Datos antiguos que no cumplen la regla, mensajes distintos en cliente y servidor, entidades usadas directo en vistas. | Medio
Notes: El impacto es alto en funcionalidades y en código, porque toca los 16 módulos con formularios y las tres capas. En base de datos es bajo: no cambiamos el esquema, solo ejecutamos un script de lectura para encontrar datos antiguos inválidos. En pruebas y tiempo es medio, unas 40 horas-persona en una semana. La mantenibilidad mejora porque las reglas quedan en un solo lugar.

## Slide 8: Riesgos técnicos y cómo los mitigamos
1
Datos históricos inválidos
Riesgo: No se pueden editar registros antiguos que no cumplen la nueva regla.
Mitigación: Script de auditoría antes del despliegue y mensaje claro que indica qué corregir.
2
Regresión en formularios
Riesgo: Un formulario que hoy funciona deja de guardar.
Mitigación: Implementar por módulo y probar los 16 módulos antes de integrar a main.
3
Validación solo en el cliente
Riesgo: Con JavaScript desactivado se salta la validación.
Mitigación: Toda regla se repite en el servidor y se prueba con JavaScript desactivado.
4
Conflicto con SC-005
Riesgo: Ambas modifican PermisoController.
Mitigación: Rama corta: SC-008 se integra primero y SC-005 parte de esa versión.
Notes: Identificamos cuatro riesgos técnicos. El más delicado son los datos históricos que no cumplen las nuevas reglas; lo mitigamos con un script de auditoría antes de desplegar. También cuidamos la regresión, probando los 16 módulos, la validación que solo vive en el navegador, repitiendo todo en el servidor, y el conflicto con SC-005, integrando SC-008 primero.

## Slide 9: 4. Evaluación y decisión del comité (CCB)
Aprobado
Rechazado
Postergado
✓ Aprobado con condiciones
Justificación técnica
Alto valor y riesgo controlable: no cambia el esquema de la base de datos y se puede revertir por rama.
Se condiciona porque toca los 16 módulos: hay que entregarlo por partes y con pruebas.
No se rechaza ni se posterga: seguirían entrando datos inválidos y SC-010 no tendría reglas que probar.
Condiciones de aprobación
1
Implementar por módulos: Empleado, Permiso y Asistencia primero.
2
Sin cambios de esquema de BD dentro de esta SC.
3
Cada regla se entrega con su prueba unitaria.
4
Ejecutar el script de auditoría de datos antes de desplegar en Azure.
Notes: El comité de control de cambios evaluó las cuatro opciones y decidió aprobar con condiciones. Se aprueba porque el valor es alto y el riesgo es controlable: no cambia la base de datos y se puede revertir por rama. Se condiciona porque toca todos los módulos: debe entregarse por partes, sin cambios de esquema, con una prueba unitaria por regla y con la auditoría de datos antes de desplegar en Azure.

## Slide 10: 5. Plan inicial de implementación
# | Actividad | Responsable | Tiempo | Día
1 | Registrar SC-008 en GitHub y analizar el impacto | Gestor de cambios | 2 h | Día 1
2 | Sesión del CCB y acta de aprobación con condiciones | Comité (CCB) | 1 h | Día 1
3 | Script de auditoría de datos existentes (solo lectura) | Líder técnico | 3 h | Día 1
4 | DataAnnotations y atributo [Dni] en ViewModels y entidades | Desarrollador 1 | 8 h | Días 2-3
5 | Reglas en Capa Lógica: fechas, solapamiento de permisos, duplicados | Desarrollador 1 | 6 h | Días 3-4
6 | ModelState.IsValid en los 7 controllers que no lo revisan | Desarrollador 2 | 6 h | Días 2-3
7 | Vistas: asp-validation-for, required y maxlength | Desarrollador 2 | 6 h | Días 3-4
8 | Pruebas unitarias, funcionales y de regresión | QA / Tester | 6 h | Día 5
9 | Revisión del PR, merge, etiqueta y actualización de la matriz | Gestor de configuración | 2 h | Día 5
 | Total estimado |  | 40 h | 1 semana
Notes: El plan tiene nueve actividades en una semana, unas 40 horas. El primer día se registra la solicitud, el comité la aprueba y se corre la auditoría de datos. Los días dos a cuatro los dos desarrolladores trabajan en paralelo: uno en atributos y reglas de negocio, otro en controllers y vistas. El quinto día QA prueba y el gestor de configuración integra, etiqueta la versión y actualiza la matriz.

## Slide 11: Componentes afectados, pruebas y evidencias
1
Archivos y módulos
ViewModels de formularios
Capa Entidades: Empleado, Permiso, Asistencia…
Capa Logica: EmpleadoLogica, PermisoLogica, AsistenciaLogica
Controllers: Capacitacion, Catalogo, FamiliaSalud, Feriado, HistorialLaboral, Permiso, Vivienda
Views/*/Create y Edit
2
Pruebas necesarias
Unitarias: DNI de 8 dígitos, fecha fin ≥ inicio, permisos sin solapamiento, documento duplicado
Funcionales: campos vacíos y límites por formulario
Con JavaScript desactivado (valida el servidor)
Regresión de los 16 módulos
3
Evidencias esperadas
Capturas de los mensajes de validación
Reporte de dotnet test en verde
Pull Request revisado y aprobado
Resultado del script de auditoría
Versión v1.1.0 desplegada en Azure
Notes: Aquí están los componentes que se tocan, las pruebas que demuestran el cambio y las evidencias que dejamos. La prueba con JavaScript desactivado es clave: demuestra que el servidor valida aunque el navegador no lo haga. La evidencia final es el reporte de pruebas en verde, el Pull Request aprobado y la versión desplegada en Azure.

## Slide 12: 6. Control del cambio en GitHub
1
Issue SC-008
Plantilla de solicitud
2
Tablero
GitHub Projects
3
Acta CCB
Comentario en el issue
4
Rama
feature/SC-008-…
5
Pull Request
Closes #N + CI
6
Versión
Tag v1.1.0
git checkout -b feature/SC-008-validaciones
git commit -m "SC-008: DataAnnotations en Empleado"
git commit -m "SC-008: ModelState en Permiso"
git commit -m "SC-008: reglas en PermisoLogica"
git push origin feature/SC-008-validaciones
# PR: Closes #N -> build + dotnet test
git tag v1.1.0 -m "SC-008 Validaciones"
Identificador
SC-008 en issue, rama, commits y tag
Registro
Issue + matriz en docs/GESTION-DEL-CAMBIO.md
Aprobación
Acta del CCB como comentario del issue
Implementación
Commits con el código y PR revisado
Versión
Tag v1.1.0 y despliegue automático en Azure
Notes: Para el control usamos GitHub de punta a punta. La solicitud se registra como issue con el código SC-008 y pasa por las columnas del tablero. La aprobación queda como acta en un comentario del issue. El trabajo va en la rama feature/SC-008-validaciones, cada commit lleva el código de la solicitud y el Pull Request cierra el issue. Al integrar se etiqueta la versión v1.1.0 y el pipeline la despliega en Azure. Así el cambio queda trazable desde la solicitud hasta producción.

## Slide 13: Conclusiones
SC-008 se aprueba con condiciones: alto valor y riesgo controlable.
Revisar las 7 SC previas mostró que una solicitud solo se cierra con evidencia.
Cada cambio queda trazable: issue, acta, rama, commits, PR y versión.
Siguiente paso: SC-009 (seguridad) en la Semana 2.
✓
Notes: Para cerrar: SC-008 se aprueba con condiciones porque aporta mucho y su riesgo es controlable. Revisar nuestras siete solicitudes anteriores nos enseñó que una solicitud solo se cierra con evidencia. Con GitHub cada cambio queda trazable de la solicitud a la versión. El siguiente paso es SC-009, seguridad, en la segunda semana.